## Works_
PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2022 ( version N° 2)
CENTRE EMERGENT AFRICAIN INNOVANT D' ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE(CEA/IEA/MS4SSA)
|  | Données de bases | [5 empty] | Dossier d'appel d'offres |  |  | Période de soumission |  | Evaluation des offres |  |  | Attribution du Contrat |  |  | Exécution du Contrat
N° | Description | Nombre de lots | Montant estimatif en US $ | Montant estimatif en FCFA | Mode d'acquisition | Revue à Priori ou à Postériori | Plan vs. Réel | Date Préparation et Soumission DAO | Date Non-objection DCMP | Date Non-objection IDA | Date Publication AAO | Date Remise / Ouverture offres | Soumission Rapport d'évaluation offres | Date Non- objection DCMP | Date Non- objection IDA | Montant Contrat | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Démarrage | Réception Provisoire
1 | Travaux de Construction d'un bloc administratif, d'enseignement et de recherche pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM | Lot Unique | 880560 | 475502400 | AON | Postériori | Plan | 2022-03-15 | 2022-03-22 | Non Requis | 2022-03-29 | 2022-04-30 | 2022-05-03 | 2022-05-10 | Non Requis |  | 2022-05-13 | 2022-05-18 | 2022-06-02 | 2023-06-02
Réel
2 | Travaux de Construction d'une salle Multimédia pour le CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM | Lot Unique | 100000 | 54000000 | DC | Postériori | Plan | 2022-04-02 | Non Requis | Non Requis | 2022-04-15 | 2022-04-22 | 2022-04-25 | 2022-05-02 | Non Requis |  | 2022-05-05 | 2022-05-10 | 2022-05-25 | 2022-08-23
Réel
| Travaux de renovation de trois (3)laboratoires de l'ENS et d' Aménagements de l'espaces de vie des étudiants ( reprise de la pelouse, de l'espace de rencontre centrale) | Lot Unique | 190300 | 102762000 | AON |  | Plan | 2022-03-25 | 2022-04-01 | Non Requis | 2022-04-05 | 2022-05-05 | 2022-05-08 | 2022-05-15 | Non Requis |  | 2022-05-18 | 2022-05-23 | 2022-06-07 | 2022-10-05
3 | [6 empty] | Réel
AON: Appel Offres National
DC: Demande de Cotation
Formulas:
Date Non-objection DCMP = +[Dossier d'appel d'offres]+7
Date Non-objection DCMP = [Dossier d'appel d'offres]+7
Période de soumission = [Date Non-objection DCMP]+7
Date Remise / Ouverture offres = [Période de soumission]+32
Date Remise / Ouverture offres = +[Période de soumission]+7
Evaluation des offres = [Date Remise / Ouverture offres]+3
Evaluation des offres = +[Date Remise / Ouverture offres]+3
Date Non- objection DCMP = +[Evaluation des offres]+7
Date Attribution Contrat = +[Date Non- objection DCMP]+3
Date Signature Contrat = +[Date Attribution Contrat]+5
Exécution du Contrat = [Date Signature Contrat]+15
Exécution du Contrat = +[Date Signature Contrat]+15
Réception Provisoire = [Exécution du Contrat]+365
Réception Provisoire = +[Exécution du Contrat]+90

## Consultants_
PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2022 ( version N°2)
CENTRE EMERGENT AFRICAIN INNOVANT D' ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE(CEA/IEA/MS4SSA)
|  | Données de Base | [5 empty] | Avis de manifestations d'intérêt (AMI) et T.D.R |  |  |  |  | Liste Restreinte et Demande de Proposition |  |  | Proposition |  | Evaluation Technique (T) & Financière (F) des Propositions | [8 empty] | Attribution du Contrat |  |  |  | Exécution du Marche
N° | Description | Méthode de sélection | Forfait ou Temps-Passé | Montant Estimatif US $ | Montant Estimatif FCFA | Revue à Priori ou à Postériori | Plan vs. Actuel | Date Préparation et Soumission Avis et TDR | Date Non objection IDA | Date Publication AMI | Date Remise candidature | Plan vs. Actuel | Date Préparation et Soumission shortlist et DP | Date Non objection DCMP | Date Non objection IDA | Date Invitation | Date Soumission/ Ouverture | Soumission Rapport Evaluation (T) | Non objection Rapport Evaluation (T) DCMP | Non objection Rapport Evaluation (T) IDA | Ouverture Propositions financière | Evaluation Finale et Classement | Non objection Rapport Evaluation Finale DCMP | Négociation du Contrat | Non objection Projet de contrat IDA | Plan vs. Réel | Montant Contrat FCFA | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Plan vs. Réel | Démarrage du Marché | Dépôt Rapport
1 | Recrutement d’un consultant chargé de la mise en place d'une Plateforme E-learning et inscription en ligne au profit du CEA/IEA-MS4SSA de l'UAM | SFQ | Forfait | 75000 | 37500000 | Postériori | Plan | 2022-03-01 | Non Requis | 2022-03-25 | 2022-04-24 | Plan | 2022-04-30 | 2022-05-07 | Non Requis | 2022-05-09 | 2022-06-08 | 2022-06-15 | 2022-06-25 | Non Requis | 2022-06-27 | 2022-07-04 | 2022-07-14 | 2022-07-24 | Non Requis | Plan |  | 2022-07-31 | 2022-08-07 | Plan | 2022-08-14 | 2022-12-12
[7 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [13 empty] | Réel |  |  |  | Réel
2 |  | SFQ | Temps-Passé | 18889 | 10200060 | Postériori | Plan | 2022-01-27 | 2022-02-03 | 2022-03-01 | 2022-03-23 | Plan | Non Requis | Non Requis | Non Requis | Non Requis | Non Requis | 2022-04-06 | 2022-04-13 | 2022-04-20 | 2022-04-22 | 2022-04-29 | 2022-05-06 | 2022-05-09 | 2022-05-16 | Plan |  | 2022-05-16 | 2022-05-23 | Plan | 2022-05-30 | 2023-05-30
[7 empty] | Réel |  |  |  |  | Réel | [13 empty] | Réel |  |  |  | Réel
SFQ: Sélection Fondée Qualification du candidat
Formulas:
Date Remise candidature = +[Date Publication AMI]+30
Date Invitation = +[Date Non objection DCMP]+2
Date Soumission/ Ouverture = +[Date Invitation]+30
Soumission Rapport Evaluation (T) = +[Date Soumission/ Ouverture]+7
Soumission Rapport Evaluation (T) = +[Date Remise candidature]+14
Ouverture Propositions financière = +[Non objection Rapport Evaluation (T) IDA]+2
Evaluation Finale et Classement = [Ouverture Propositions financière]+7
Date Attribution Contrat = [Négociation du Contrat]+7
Date Signature Contrat = [Date Attribution Contrat]+7
Date Signature Contrat = +[Date Attribution Contrat]+7
Démarrage du Marché = [Date Signature Contrat]+7
Dépôt Rapport = [Démarrage du Marché]+120
Non objection Rapport Evaluation (T) IDA = +[Soumission Rapport Evaluation (T)]+14
Non objection Projet de contrat IDA = +[Négociation du Contrat]+7

## Goods_
PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2022 ( version N°2)
CENTRE EMERGENT AFRICAIN INNOVANT D' ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE(CEA/IEA/MS4SSA)
|  | Données de bases | [5 empty] | Dossier d'appel d'offres |  |  | Période de soumission |  | Evaluation des offres |  |  | Attribution du Contrat |  |  | Exécution du Contrat
N° | Description | Nombre de lots | Montant estimatif en US $ | Montant estimatif en FCFA | Mode d'acquisition | Revue à Priori ou à Postériori | Plan vs. Réel | Date Préparation et Soumission DAO | Date Non-objection DCMP | Date Non-objection IDA | Date Publication AAO | Date Remise / Ouverture offres | Soumission Rapport d'évaluation offres | Date Non- objection DCMP | Date Non- objection IDA | Montant Contrat | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Démarrage | Réception Provisoire | Réception Définitive
2 | Acquisition des équipements pour la salle multimédia du CEA/IEA6-MS4SSA/UAM | Lot Unique | 100000 | 54000000 | AON | Postériori | Plan | 2022-03-30 | Non Requis | Non Requis | 2022-04-06 | 2022-05-08 | 2022-05-11 | 2022-05-18 | Non Requis |  | 2022-05-14 | 2022-05-19 | 2022-05-29 | 2022-07-13 | 13/07/203
Réel
DRP : Demande des Renseignements et des Prix
AON: Appel Offres National
AOI: Appel Offres International
Formulas:
Période de soumission = [Dossier d'appel d'offres]+7
Date Remise / Ouverture offres = [Période de soumission]+32
Evaluation des offres = [Date Remise / Ouverture offres]+3
Date Non- objection DCMP = +[Evaluation des offres]+7
Date Attribution Contrat = [Evaluation des offres]+3
Date Signature Contrat = +[Date Attribution Contrat]+5
Exécution du Contrat = [Date Signature Contrat]+10
Réception Provisoire = [Exécution du Contrat]+45

## Works_Additifs
PLAN DE PASSATION DES MARCHES POUR LA GESTION 2022 ( version N° 3)
CENTRE EMERGENT AFRICAIN INNOVANT D' ENSEIGNEMENT / APPRENTISSAGE DES MATHEMATIQUES ET SCIENCES POUR L'AFRIQUE SUB-SAHARIENNE(CEA/IEA/MS4SSA)
|  | Données de bases | [5 empty] | Dossier d'appel d'offres |  |  | Période de soumission |  | Evaluation des offres |  |  | Attribution du Contrat |  |  | Exécution du Contrat
N° | Description | Nombre de lots | Montant estimatif en US $ | Montant estimatif en FCFA | Mode d'acquisition | Revue à Priori ou à Postériori | Plan vs. Réel | Date Préparation et Soumission DAO | Date Non-objection DCMP | Date Non-objection IDA | Date Publication AAO | Date Remise / Ouverture offres | Soumission Rapport d'évaluation offres | Date Non- objection DCMP | Date Non- objection IDA | Montant Contrat | Date Attribution Contrat | Date Signature Contrat | Démarrage | Réception Provisoire
3.1 | Travaux de renovation de trois (3)laboratoires de l'ENS | Lot Unique | 51296 | 27699840 | DC | Postériori | Plan |  |  | Non Requis | 2022-07-15 | 2022-07-22 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | Non Requis |  | 2022-08-04 | 2022-08-09 | 2022-08-24 | 2022-11-22
Réel
| Travaux d' Aménagements de l'espaces de vie des étudiants ( reprise de la pelouse, de l'espace de rencontre centrale) | Lot Unique | 139004 | 75062160 | AON | Postériori | Plan | 2022-08-15 | 2022-08-22 | Non Requis | 2022-08-25 | 2022-09-24 | 2022-09-27 | 2022-10-04 | Non Requis |  | 2022-10-07 | 2022-10-12 | 2022-10-27 | 2022-12-26
3.2 | [6 empty] | Réel
AON: Appel Offres National
| DC: Demande de Cotation |  |  |  | NB: Le marché 3 de la feuille Works a été subdivisé en 2 marché séparés 3.1 et 3.2
Formulas:
Date Remise / Ouverture offres = [Période de soumission]+7
Date Remise / Ouverture offres = +[Période de soumission]+30
Evaluation des offres = [Date Remise / Ouverture offres]+3
Evaluation des offres = +[Date Remise / Ouverture offres]+3
Date Non- objection DCMP = +[Evaluation des offres]+7
Date Attribution Contrat = +[Date Non- objection DCMP]+3
Date Signature Contrat = +[Date Attribution Contrat]+5
Exécution du Contrat = [Date Signature Contrat]+15
Exécution du Contrat = +[Date Signature Contrat]+15
Réception Provisoire = [Exécution du Contrat]+90
Réception Provisoire = +[Exécution du Contrat]+60
Date Non-objection DCMP = [Dossier d'appel d'offres]+7